## Hoja1
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
[7 empty] | EJERCICIO FISCAL: | [7 empty] | 2024
U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PROMOCIÓN
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Rector de la Universidad (Instancia Ejecutora) | Oficio de nombramiento | 1 | bar: 23 to 26
Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | bar: 22 to 26
Publicar los documentos normativos de Contraloría Social de la Instancia Normativa en la página institucional de la Instancia Ejecutora | Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Publicación en portal institucional institucional | 1 | bar: 22 to 26; 45 to 48
Elaborar y reproducir material de difusión de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Material de capacitación | bar: 22 to 26; 45 to 48
Elaborar y reproducir material de capacitación de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Material de difusión | bar: 22 to 26; 45 to 48
OPERACIÓN
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación | 1 | bar: 22 to 26; 45 to 48
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 4 | bar: 22 to 26; 45 to 52
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro) | 1 | bar: 22 to 26; 45 to 48
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Ejecutora a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de difusión entregados | bar: 45 to 48
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Ejecutora a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de capacitación entregados | bar: 45 to 48
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas de Reunión | 4 | bar: 45 to 52
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS | 1 | bar: 49 to 52
SEGUIMIENTO
Registrar el Programa Institucional de Trabajo (PITCS) en el SICS | Instancia Ejecutora | Acuse de registro de documentos normativos | 1 | bar: 23 to 26
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS | Instancia Normativa | Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados | 1 | bar: 23 to 26; 45 to 46
Registrar a los Comités de CS en el SICS (en un plazo no mayor de 15 días habiles) | Enlace de la Instancia Ejecutora | Comité de CS registrado | 1 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar materiales de difusión de la Instancia Ejecutora en el SICS y su distribución | Instancia Normativa | Materiales de difusión registrados | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Ejecutora en el SICS y su distribución | Instancia Normativa | Materiales de capacitación registrados | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar las capacitaciones dirigidas a los comités en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de capacitación registrados | 4 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar las asesorías dirigidas a los comités en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de asesoría registrados | 4 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 1 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones registradas | 4 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS registrados | 1 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 23 to 26; 45 to 49
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado | 1 | bar: 48 to 52
| Enlace de la Instancia Ejecutora |  |  | 18: Enlace de la Instancia Normativa
INCLUIR LOGO INSTITUCIONAL, AL HACERLO, ELIMINAR EL PRESENTE CUADRO.

## Hoja2
1 | Acuse oficio de solicitud de Enlace
2 | Oficio de Designación de Enlace
3 | Ficha de Datos
4 | Acuse oficio de inv a la capacitación
5 | Acuse de of de OEC
6 | Material de Difusión
7 | Material de Capacitación
8 | PITCS
9 | Acta de Constitución del Comité
10 | Minuta Constitución del Comité
11 | Minuta Capacitación
12 | Realizar actividades de vigilancia
13 | Recopilar el Informe de Comité de CS y orientar su llenado