## PETCS-PFCE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [60 empty] | Seguimiento
[5 empty] | 2017 | [56 empty] | 2018
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTyP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social (CS) en la Intancia Ejecutora (IE). | Rector | Oficio de nombramiento | 1
2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso por la CGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1
3 | Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Responsable de la CS | Programa Estatal de Trabajo de Contraloria Social | 1
4 | Establecer la coordinación como Instancia Ejecutora (IE) con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS en caso de que éste acepte; o bien, para que acuda a ésta para la instalación del CCS o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1
5 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la Contraloría Social (CCS). | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
6 | Difundir a través de su página de Internet de la IE la información proporcionada por la Instancia Normativa (IN): Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFC, asi como los informes del CCS en su etapa inicial, intemedia y final. | Responsable de la CS | Documento e Informe | 7
7 | Coadyubar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlo e el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1
8 | Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los Integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PFCE 2016. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | bar: 27
9 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia, tal como lista de asistencia y minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | bar: 27
10 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS algún otro beneficiario del PFCE 2016 y requisitar minutas de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 03/Establecer | bar: 27 to ENERO 54
11 | Elaborar los materiales de difusión (el Responsable de la CS y los miembros del CCS). | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 | bar: 27 to 29
12 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016, así como el recurso vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | bar: 27 to 29
14 | Elaborar los Informes de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS. | Responsable de la CS | Informe | 3 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
3. SEGUIMIENTO
15 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
16 | Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, Informes en su etapa inicial, intermedio y final, para su validación y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 8 | bar: 27; SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 41; NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 53
17 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
18 | Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE y una vez validadas capturarlas en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 3 | bar: 27; SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 41; NOVIEMBRE 48 to DICIEMBRE 53
19 | Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, intervención intermedia e intevención final por el CCS y capturarlos en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
20 | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
21 | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias. | Responsable de la CS | Informe Trimestral | 1 | bar: 27; SEPTIEMBRE 38 to OCTUBRE 41; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
22 | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes. | Responsable de la CS | Informe | 2 | bar: OCTUBRE 42 to NOVIEMBRE 45; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
23 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: DICIEMBRE 50 to ENERO 54
Ing. Yamil Antonio González